Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Манычского сельского поселения

# **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.04.2022 № 36

п. Степной Курган

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Манычского

сельского поселения «Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 19.10.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Манычского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Манычского сельского поселения.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Манычского сельского поселения Г.П.Бавина

Приложение

 к распоряжению Администрации

Манычского сельского поселения

 от 04.04.2022 № 36

Отчет

о реализации муниципальной программы

Манычского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2021 год

 Муниципальная программа Манычкого сельского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 21.01.2022 № 4.

 Целью муниципальной программы является сохранение исторического и культурного наследия Манычского сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, повышении качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Программа включает в себя 1 подпрограмму:

**-** «Развитие культуры».

На реализацию подпрограммы «Развитие культуры» общий объем израсходованных средств составил 5318,8 тыс. рублей, в том числе:

 - из областного бюджета –1971,4 тыс. рублей;

 - из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,

 - из местных бюджетов – 3347,4 тыс. рублей,

 - из внебюджетных источников- 4,5 тыс. рублей.

 Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Манычском сельском поселении, муниципальным бюджетным учреждением культуры Сальского района «Сельский дом культуры Манычского сельского поселения» проведено и принято участий в 289 массовых мероприятий, направленных на сохранность и развитие самодеятельного народного творчества.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Манычского сельского поселения

«Развитие культуры» в 2021 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

 1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

 Итоги расчета следующие: 5 показателей соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены более чем на 100 %. По 3-м показателям достигнут темп роста по сравнению с 2019 годом более чем на 100,0 %:

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий - темп роста показателя по сравнению с прошлым годом- 100,7%;

- увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий – темп роста показателя в 2021 году составляет 118,0 % по сравнению с прошлым годом;

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области – темп роста по сравнению с 2020 годом составил 103,2 %.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100,0 %.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников финансирования муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 100,0 %.

 3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления плановых и фактически показателей основных мероприятий подпрограммы Программа выполнена на 100 % (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

 Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Манычского сельского поселения «Развитие культуры» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Манычского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Манычского сельского поселения «Развитие культуры» |
| 1. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | единиц | 287 | 289 | 289 |  |
| 2. | Увеличение числен­ности участников культурно-досуго­вых мероприятий  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Увеличение количества культурно-досуговых формирований | единиц | 14 | 14 | 14 |  |
| 4. | Соотношение сред­ней заработной платы работников учреждений куль­туры к средней за­работной плате по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Увеличение на 3,2 % связано с увеличением фактической заработной платы по Ростовской области и доведением средней заработной платы работникам культуры до установленного нарматива. |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
|  | 1.3 Развитие культурно-досуговой деятельности | муниципальное бюджет­ное учрежде­ние культуры Сальского района «Сельский дом культуры Манычского сельского поселения» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно-досуговой деятельности, расширение воз­можностей для духовного разви­тия;повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | Проведено культурно-массовых мероприятий в количестве 289 на которых присутствовало 27678 человек. Действует 14 культурно-досуговое формирование, в которых насчитывается 80 участника. |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Манычского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** **Манычского сельского поселения**  | Развитие культуры | всего  | 2674,3 | 2674,3 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 2669,8 | 2669,8 |
| внебюджетные источники | 4,5 |  |
| **Подпрограмма 1**  | Развитие культуры | всего  | 2674,3 | 2669,8 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 2669,8 | 2669,8 |
| внебюджетные источники | 4,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 2674,3 | 2669,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2669,8 | 2669,8 |
| внебюджетные источники | 4,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений  | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |