Информация о ходе реализации национальнных проектов

на территории Сальского района по состоянию на 01.09.2019

| Наименование национального проекта | Финансирование: | Конкретные цели, показатели и задачи проекта | ФИО ответственных за реализацию - должность, контактные телефоны | Информация о ходе реализации проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | региональный бюджет (тыс.руб.) | местный бюджет (тыс.руб.) | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |
| «Здравоохранение» (Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи) | - | 1054,5 | 85,5 | - | Установка модульных зданий амбулаторно-поликлинических подразделений; Увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры в 1,2 раза Увеличение доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медорганизации в 1,6 раза | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам Чебанная З.А., тел. (86372)50404 | В ходе углубленного обследования лиц пожилого возраста на базе поликлинического отделения осмотрено 442 человека, проживающих в сельских территориях. Выполнение плана профилактических осмотров взрослого населения Сальского района ведется по установленному графику. Введен в строй ФАП х.Новоселый. в новом установленном модульном здании. |
| «Демография» (Финансовая поддержка семей при рождении детей) | 100 128,6 | 52 105,2 | 0 | 0 | Увеличение численности населения Сальского района; Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,567 до 2024 года | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам Чебанная З.А., тел. (86372)50404 | Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Выплата назначена 340 гражданам. В отчетный период выплата произведена 305 гражданам, общая сумма средств федерального бюджета, направленных на выплату составила 25 981,9 тыс. рублей. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения после 31.12.2012 года третьего или последующих детей. В отчетный период выплата произведена 752 гражданам на 804 третьих или последующих детей. На выплату направлены средства федерального и областного бюджета в размере 52 889,8 тыс. рублей. Предоставление регионального материнского капитала. В отчетный период реализовали свое право на региональный материнский капитал 103 семьи, общая сумма средств областного бюджета, расходованная на эти цели – 13 889,3 тыс. рублей. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты детям 1-2 года жизни из малообеспеченных семей. В отчетный период выплаты произведены 965 гражданам на общую сумму 8 799,1 тыс. рублей. Использованы средства областного бюджета. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет по медицинским показаниям. С начала года выплата назначена 3 кормящим матерям и 1 ребенку в возрасте от 1 года до 2 лет. Сумма областных средств, направленная на выплату – 5,9 тыс. рублей. Предоставление адресной социальной помощи на основании социального контракта. В отчетный период выплата произведена 32 семьям на сумму 1 731,8 тыс. руб., в том числе: в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в июле 2019 года адресная социальная помощь на основании социального контракта выплачена 8 семьям на сумму 459,4 тыс. руб. |
| «Демография» (Старшее поколение) | 2536,7 | 133,5 | - | - | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих их конкурентноспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. Показатели на 2019 год – направление 39 граждан предпенсионного возраста. | И.о. директора ГКУ РО «Центр занятости населения города Сальска» Н.В. Ахмерова тел. 8(86372)50561 | Заключено договоров на сумму – 2264.1 тыс. рублей; Направлено на обучение – 55 человек из числа граждан, состоящих в трудовых отношениях и 2 человека, ищущих работу; Завершили обучение – 14 человек и продолжают свою трудовую деятельность на прежнем рабочем месте. |
| «Демография» (Содействие занятости женщин -создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет) | - | 101,96 | - | - | Направление на переобучение и повышение квалификации в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 12 чел. | И.о. директора ГКУ РО «Центр занятости населения города Сальска» Н.В. Ахмерова тел. 8(86372)50561 | Направлено на обучение 13 человек или 108% от плана |
| «Жилье и городская среда» (Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) | 0,00 | 42811,7 | 3 471,22 | 0,00 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | И.о. заместителя главы Администрации по муниципальному хозяйству, строительству и капитальному ремонту Игнатенко А.В. тел.: 8(86372)50385 | 14 семей получили субсидию за изъятое аварийное помещение и 2 семьи приобрели квартиры взамен аварийных, расположенные по адресу: г. Сальск, ул. Магистральная, 18-ж на сумму 25 232,35 тыс. рублей. 3 договора изъятия жилых помещений зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, ожидается финансирование. Остальные 12 квартир будут предоставлены во вновь построенных многоквартирных домах в октябре 2019 года. |
| «Жилье и городская среда» (Формирование комфортной городской среды) | 109090,1 | 2226,4 | 180,6 | - | Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Сальского района; увеличение доли благоустроенных объектов в Сальском районе в общем количестве объектов, требующих благоустройства; повышение уровня заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству Сальского района | И.о. заместителя главы Администрации по муниципальному хозяйству, строительству и капитальному ремонту Игнатенко А.В. тел.: 8(86372)50385 | В рамках реализации проекта в 2019 осуществляется благоустройство 3-х объектов. По общественной территории 1-ый этап благоустройства центрального парка культуры и отдыха, 19.06.2019 заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы с ООО «Строймонтаж», г. Ростов-на-Дону. Сумма заключенного контракта 18 882 тыс. руб. Выполнена обрезка и корчевание существующих деревьев, демонтаж асфальтного покрытия, здания раздевалки, спортивной площадки, ограждения и опор освещения, вывоз строительного мусора на полигон ТКО. По общественной территории «Благоустройство общественной территории, прилегающей к городской больнице СКЖД г. Сальск», 17.06.2019 заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы с ООО «Строймонтаж», г. Ростов-на-Дону. Сумма заключенного контракта 47 357,8 тыс. руб. Подрядчик к выполнению работ приступил. Выполнена обсыпка щебнем, установлены бордюры. Произведена укладка плитки - 35 % (уложено серой плитки - 2700 м², цветной плитки - 450 м²), выполнены работы по электроснабжению - 15 %, прокладка кабеля, закладка деталей под опоры, выполнены земляные работы - 50 %. В министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области направлена заявка по выполненным работам на сумму 1 134 830,91 руб. По общественной территории «2-ой этап благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона» 16.07.2019 заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы с ИП «Гаврилова Т.А.», г. Ростов-на-Дону. Начальная цена контракта - 41 081,9 тыс. руб. Сумма заключенного контракта – 33 687,2 тыс. руб. Экономия составила - 7 394,7 тыс. руб. Идет производство устройства основания дороги из щебня, обсыпка щебнем проезжей части ул. Ванцетти - 98 %, начаты работы по уплотнению щебеночного основания, выполнены земляные работы - 80%, закуплено игровое оборудование. Срок выполнения работ по всем объектам до 01.11.2019. В областном конкурсе по отбору объектов благоустройства на 2020 год от Сальского района победителем признана общественная территория «Центральный парк культуры и отдыха: г. Сальск, пер. Спортивный, 1», по которой ведется разработка проектно-сметной документации. |
| Экология («Чистая вода») | - | - | - | - | Обеспечение жителей Сальского района качественной питьевой водой | И.о. заместителя главы Администрации по муниципальному хозяйству, строительству и капитальному ремонту Игнатенко А.В. тел.: 8(86372)50385 | В текущем году министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области была собрана информация о состоянии объектов водоснабжения и водоотведения на территории Ростовской области и сформирован план модернизации данных объектов до 2024 года. Согласно плана, для модернизации объектов водопроводно-канализационного комплекса Сальского района необходимо затратить 4,5 млрд. рублей. План модернизации и потребности в средствах по всей Ростовской области направлен в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на согласование. |
| Экология («Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами») | - | - | - | - | Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Сальского района. Доля ТКО, направленных на утилизацию в общем объеме образованных ТКО в 2019 г. – 10%, в 2024 г. – 20%, в 2024 г. – 35%. | И.о. заместителя главы Администрации по муниципальному хозяйству, строительству и капитальному ремонту Игнатенко А.В. тел.: 8(86372)50385 | Для достижения показателей проекта сформирован реестр потребности в контейнерах на территории Сальского района. В министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области подана заявка на выделение средств на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на 5 621,9 тыс. рублей. В настоящее время заявка находится на рассмотрении. Потребность в контейнерах на территории Сальского района составляет 1057 шт. |
| Образование («Современная школа») | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 .Достижение результатов в международном исследовании PISA, место России (не ниже): 1; 2.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, обновивших материально-техническую базу, с целью функционирования центров коллективного пользования технологического и гуманитарного образования,единиц- 10 000; 3.Доля обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности., % - 100 %; 4.Доля педагогов, прошедших обучение по обновленным программам повышения квалификации, 70% 5. Число детей, обучающихся во вновь построенных (отремонтированных) школах нового типа, тыс. детей-60% | Сенченко Марина Евгеньевна, начальник управления образования Сальского района, Тел.8(86372)72221 | В 2018-19 учебном году в первую смену обучались 10171 школьник. Для уменьшения количества учеников, занимающихся во вторую смену начаты подготовительные работы по строительству в 2022 году новой школы на 600 мест в г. Сальске по ул. Верхней. В 2019 году 92% учащихся обучаются в соответствии с ФГОС; Во всех общеобразовательных учреждениях вводятся обязательные самостоятельные предметные области: родной язык и родная литература на уровнях начального и основного образования. Обучающиеся Сальского района принимают участие в единой системе оценки качества образования: PISA, TIMSS, ВПР, ГИА, НИКО, РИКО. |
| Образование («Поддержка семей, имеющих детей») | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся по вопросам образования и воспитания детей. В том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям детей), а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Сенченко Марина Евгеньевна, начальник управления образования Сальского района Тел.8(86372)72221 | Для оказания помощи детям с особыми потребностями в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и их семьям на территории Сальского района функционирует Служба ранней помощи, которая создана в детских садах: № 10 «Ласточка», №18 «Белочка», №19 «Ивушка» города Сальска, № 6 «Колосок» поселка Гигант. Учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи оказывают консультативную, диагностическую и коррекционную помощь детям и их родителям. Для родителей детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в семейной форме, на базе дошкольных учреждений №1 «Ручеек», «№20 «Тополек» и №16 «Олененок» города Сальска организованы консультационные центры по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. |
| Образование («Успех каждого ребенка») | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. | Сенченко Марина Евгеньевна, начальник управления образования Сальского района Тел.8(86372)72221 | Введена электронная система дополнительного образования; осуществляется ранняя профориентация. В рамках проекта «ПРОЕКТОРИЯ» 3049 старшеклассников Сальского района приняли участие во всероссийских открытых уроках профнавигации в режиме интернет-трансляции на портале. В 2019 году стартует проект ранней профориентации «Билет в будущее» для 6-11 классов общеобразовательных организаций. в 2019 году сальские школьники стали лидерами областного рейтинга победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. |
| Образование («Цифровая образовательная среда») | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды , обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Задачи: 1. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры. 2.подготовки кадров для реализации проекта | Сенченко Марина Евгеньевна, начальник управления образования Сальского района Тел.8(86372)72221 | В Сальском районе внедрены и используются различные информационные системы: модули АИС, при помощи которых можно записаться в образовательную организацию или отследить очередь онлайн, проверить текущую успеваемость школьника, ФИС «ФРДО» в 2019 г. на базе МБОУ лицей № 9 проведен обучающий семинар «Возможности цифровой школы»; |
| Образование («Учитель будущего») |  |  |  |  | Повышение профессионального мастерства педагогов; Поддержка и сопровождение молодых специалистов, Участие в независимой оценке профессионального мастерства педагогов. | Сенченко Марина Евгеньевна, начальник управления образования Сальского района Тел.8(86372)72221 | В 2018-2019 учебном году учителя Сальского района становились победителями профессиональных конкурсов: «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области» (Желябовская Н.Ю., старший воспитатель МБДОУ №11 «Голубой вагон», Устиненко А. , учитель-логопед МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант); регионального этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (педагог МБУ ДО СЮН Шрамко Е.П.); областного фестиваля проектов "Здоровое образование - здоровые дети» (МБОУ лицей №9 г. Сальска Ким О.И.), 1 педагог награжден Дипломом Губернатора Ростовской области «Лучший работник образования Дона» (МБОУ лицей № 9 г. Сальска Югринова В.В.) 594 педагога прошли курсы повышения квалификации по предмету или персонифицированным моделям; на территории Сальского района работает «Школа молодого педагога» и «Школа наставников». |
| Образование («Социальная активность») | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечение к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан Задачи: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). | Сенченко Марина Евгеньевна, начальник управления образования Сальского района Тел.8(86372)72221 | 6 образовательных организаций (МБОУ лицей № 9 г. Сальска, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 28 с. Ивановка, МБОУ СОШ № 62 с. Новый Егорлык, МБОУ СОШ № 76 п. Гигант, МБОУ СОШ № 42 с. Сандата) принимают участие в Российском движении школьников; выпускник МБОУ СОШ №76 п. Гигант Касьянов Д. стал победителем областного конкурса «Добровольцы Дона», все общеобразовательные организации принимают участие в конкурсах проектов и социально-общественных акциях и мероприятиях. |
| Культура («Создание условий для реализации творческого потенциала нации» (Творческие люди) | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Начальник отдела культуры и искусства Сальского района И.В.Отрежко, (86372) 5 12 21 | В 2019 году на 100%: в июне 2019 года прошли обучение 5 культработников Сальского района: СДК Кручено- Балковского с. п., СДК Гигантовского с. п., 2 РДК, 1 ДШИ г. Сальска №2 (согласно квоте минкультуры РО) |