Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Манычского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 апреля 2022 г. № 35

пос. Степной Курган

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Манычского

сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Манычского сельского поселения»

В соответствии с Постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 19.10.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Манычского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Манычского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на территории Манычского сельского поселения

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Манычского сельского поселения Г.П. Бавина

Приложение к распоряжению

Администрации Манычского

сельского поселения

от 04.04.2022 № 35

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» за 2022**

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 25.10.2018г. № 130 (в редакции с изменениями и дополнениями).

Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Сандатовского сельского поселения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Содержание сетей уличного освещения Манычского сельского поселения»;

2. «Благоустройство территории Манычского сельского поселения».

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено средств в размере 2039,9 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 2039,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 фактическое исполнение по программе составило 86,6 % или 1765,6 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 86,6% или 1765,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2021 году, представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2021 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2021 год. Выполнение основных программных мероприятий представлено в таблице № 3.

**Подпрограмма 1**

**«Содержание сетей уличного освещения Манычского сельского поселения»**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено средств в размере 1291,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1291,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 фактическое исполнение по подпрограмме составило 78,8 % или 1017,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты:

а) на оплату лимитов уличного освещения. Цена контракта составляет 548,2 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета – 715,7 тыс. руб.;

б) поставка электротоваров и обслуживание линий уличного освещения. Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного – 17,5 тыс.рублей.

**Подпрограмма 2**

**«Благоустройство территории Манычского сельского поселения»**

Основное мероприятие 2.2. Прочие расходы по благоустройству.

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на покос сорной растительности, аккарицидные обработки детских площадок, приобретение материалов для проведения работ по благоустройству территории, работы по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных, спил сухих деревьев. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета – 748,1 тыс. рублей и внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей

Таблица 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения»

 за 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  Муниципальная программа  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» | всего  | 2039,9 | 1765,6 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 2039,9 | 1765,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего  | 1291,5 | 1017,6 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 1291,5 | 1017,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство территории Манычского сельского поселения  | всего  | 748,4 | 748,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 748,4 | 748,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» |
| Подпрограмма 1 «Содержание сетей уличного освещения»  |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения | км | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Манычского сельского поселения» |
| 2.1. | Уборка территории | м. кв. | 17000 | 17000 | 17000 |  |
| 2.2. | Покос сорной растительности | м. кв. | 30000 | 32000 | 32000 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Сандатовского сельского поселения» |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист (муниципального хозяйста Пономаренко В.В | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Манычского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 1765,6тыс. руб. |  |
| 2.2. | Благоустройство территории Манычского сельского поселения | Ведущий специалист (муниципального хозяйста Пономаренко В.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Манычского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 748,1 тыс. руб. |  |
| 2.3 | Контрольное событие Создание комфортных условий для проживания населения на территории Манычского сельского поселения | Ведущий специалист (муниципального хозяйста Пономаренко В.В. | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 |  |  |  |