ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2 квартал 2025 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/  ФИО) | Результат  реализации мероприятия  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы на реализацию  муниципальной программы,  тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной  программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт  на 01.07.  2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» |  |  | 2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Манычском сельском поселении (далее - комиссия) | Ведущий специалист по кадровой и правовой работе Дудченко С.М. | В целях приведения правовых актов Манычском сельском поселении в соответствие действующему законодательству, а также устранения имеющихся в них пробелов и противоречий в отчетном периоде разработано и принято 1 правовой акт в сфере в сфере муниципальной службы | 2025 | 2025 | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные должности муниципальной службы в Администрации Манычского сельского поселения (далее – должностные лица) в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | Ведущий специалист по кадровой и правовой работе | В рамках проведения ежегодного мониторинга исполнения муници-пальными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности, а также предотвращения фактов, содерж-ащих признаки возникновения конфликта интересов, в том числе скрытой аффилированности, проведен анализ 7 анкет, представленных муниципальными служащими Администрации, в отношении лиц, способных повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей.  В рамках проведения соответствующего мониторинга участие муниципальных служащих Администрации в управлении коммерческими и некоммерческими организациями не выявлено. Уведомлений служащих Администрации о получении разрешений на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в отчетном периоде не поступало. | 2025 | 2025 | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение соблюдения лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы в Администрации Манычского сельского поселения (далее должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе проведение мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих в области противодействия коррупции, включая их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист по кадровой и правовой работе 5 | В рамках декларационной кампании 2024 года организован прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за год посредством СПО «Справки БК», по результатам которого в отчетном периоде проверено 7 справок, представленных 7 муниципальными служащими Администрации, и руководителем подведомственного муниципального учреждения, на предмет полноты и правильности их заполнения в соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда России.  Муниципальные служащие Администрации, приняли участие в 2 инструктивно-методических семинарах по вопросам противодействия коррупции, организованных и проведенных при Администрации Манычского сельского поселения, а также управлением по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области в режиме ВКС. | 2025 | 2025 | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Манычского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики, практики участия в антикоррупционной экспертизе независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы | Ведущий специалист по кадровой и правовой работе | В целях выявления и исключения в нормативных правовых актах Манычского сельского поселения (далее - НПА) и их проектах коррупциогенных факторов в отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза в отношении проектов НПА, представленных на согласование. Также в отношении всех указанных проектов проведена независимая экспертиза посредством размещения их на официальном сайте Администрации, по результатам проведения которой комментариев и экспертных заключений в отношении проектов НПА, размещенных на указанном сайте, не поступало. | 2025 | 2025 | - | - | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Ведущий специалист | Анализ коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется специалистом по закупкам на постоянной основе в ходе проведения торгов в целях их исключения. Во исполнение решения комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области от 26.03.2020 № 1 обеспечено декларирование членами закупочной комиссии наличия или отсутствия личной заинтересованности (конфликта интересов) при исполнении возложенных на них обязанностей. | 2025 | 2025 | - | - | - | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Ведущий специалист по кадровой и правовой работе | Общественные организации, объединения предпринимателей и независимые экспертные организации принимают участие в работе по совершенствованию антикоррупционного законодательства в рамках проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, которые размещены на официальном сайте Администрации | 2025 | 2025 | - | - | - | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих Администрации Манычского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции (далее – муниципальных служащих), в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист по кадровой и правовой работе | Муниципальные служащие Администрации приняли участие в 3 инструктивно-методических семинарах по вопросам противодействия коррупции, организованных и проведенных Администрацией Манычского сельского поселения, а также управлением по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области в режиме ВКС. | 2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Ведущий специалист по кадровой и правовой работе | Осуществление мероприятия запланировано в период с августа по октябрь 2025 года. | 2025 | 2025 | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2.  «Профилактика экстремизма и терроризма в Манычском сельском поселении» |  |  | 2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Информационно – пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист | Гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | 2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.  Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Ведущий специалист | Обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | 2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Манычском сельском поселении | Ведущий специалист | Формирование эффективной государственной политики на территории Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркоти­ческих средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 2025 | 2025 | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Ведущий специалист | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 2025 | 2025 | - | - | - | - |

Глава Администрации Манычского сельского поселения Г.П.Бавина