Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Манычского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 марта 2015 г.                                                                                                  № 38

п.Степной курган

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Манычского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах »

за  2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Манычского сельского поселения от  11.09.2013 г.  № 114  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Манычского сельского поселения»:

- Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Манычского сельского поселения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Манычского

сельского поселения:                                                                                Г.П.Бавина

Подготовил:

начальник сектора экономии

и финансов Азизова Н.В.

Приложение к распоряжению

Администрации Манычского сельского

поселения от 14.03.2015 №38

Отчет о

реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 2014 год [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет |  |  | федеральный бюджет |  | местный бюджет |  | вне- бюд- жет- ные источники |  |
| подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечение деятельности аварийно-спасательной службы | Специалист ГО и ЧС Атанова Л.А. | Улучшение материально-технической базы спасательного подразделения | весь период | 117,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 117,8 |  | 0,0 |  |
| подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику | Специалист ГО и ЧС Атанова Л.А. | Усиление пропаганды мер пожарной безопасности и защиты от ЧС | весь период | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение наглядной агитации на тематику безопасность на воде | Специалист ГО и ЧС Атанова Л.А. | обеспечение и поддержание высокой готовности | весь период | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |