Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Манычского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 июля 201 г.                                                                                                  № 54

п.Степной Курган

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Манычского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами »

за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Манычского сельского поселения от  11.09.2013 г.  № 114  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Манычского сельского поселения»:

- Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1 полугодие 2016 года (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Манычского сельского поселения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Манычского

сельского поселения:                                                                                Г.П.Бавина

Подготовил:

начальник сектора экономии

и финансов Азизова Н.В.

Приложение к распоряжению

Администрации Манычского сельского

поселения от 05.07.2016  №54

Отчет о

реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1 полугодие 2016 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 1 полугодие 2016 года [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне- бюд- жет- ные источники |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Манычского сельского поселения Сальского района и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Азизова Н.В. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Манычского сельского поселения |  | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Манычского сельского поселения Сальского района в соответствии с муниципальными программами |  | переход на формирование и исполнение бюджета Манычского сельского поселения Сальского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Манычского сельского поселения Сальского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Манычского сельского поселения Сальского района составит в 2020 году 100 процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Азизова Н.В. | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Манычского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Манычского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Манычского сельского поселения |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Манычского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Манычского сельского поселения (Администрации Манычского сельского поселения) в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Манычского сельского поселения |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Манычского сельского поселения Сальского района |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Манычского сельского поселения Сальского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Манычского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Манычского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Серик Е.Н | сохранение объема муниципального долга Манычского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Манычского сельского поселения |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Манычского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |